## Hoja 1
COCOMO
|  |  |  | KLOC | 4.5
Parámetros | Valor fórmula | Valor aproximado
Esfuerzo | 11.6435 | 11.64 |  | Integrantes | 4
Duración | 6.3541 | 6.35 |  | Presupuesto persona/mes | 1000
Personal necesario | 1.8325 | 2 |  | Mes y medio | 1500
Valor hora estimado | 3.2207 | 3.22 |  | Presupuesto total | 6000
Justificación elección KLOC basada en los WBS y los requisitos funcionales definidos:
En el backend se estiman unas 2000-2400 líneas de código, en el Frontend unas 2000 y en los Scripts SQL un aproximado de 300 líneas
PUNTOS FUNCIÓN Y CASOS DE USO
Clasificación de actores | [5 empty] | Factor de Complejidad Técnica
Actor | Tipo | Peso |  |  |  | Factor | Peso | Valor | PxV
Visitante | Complejo | 3 |  |  |  | T1- Sistema distribuido (front/back/DB) | 2 | 2 | 4
Suscriptor | Complejo | 3 |  |  |  | T2-Tiempo de respuesta | 1 | 2 | 2
Redactor | Complejo | 3 |  |  |  | T3- Eficiencia del usuario final (UX gaming) | 1 | 3 | 3
Administrador | Complejo | 3 |  |  |  | T4- Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2
|  | 12 |  |  |  | T5-Código reutilizable | 1 | 2 | 2
[6 empty] | T6- Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5
Clasificación de casos de uso | [5 empty] | T7-Facilidad de uso | 0.5 | 3 | 1.5
[6 empty] | T8-Portabilidad | 2 | 4 | 8
Casos de uso | Trans | Tipo | Peso |  |  | T9- Facilidad de cambio | 1 | 2 | 2
CU-01 Registrarse | 5 | Media | 10 |  |  | T10- Concurrencia de usuarios | 1 | 2 | 2
CU-02 Iniciar sesión | 3 | Simple | 5 |  |  | T11- Seguridad especial | 1 | 4 | 4
CU-03 Publicar noticia | 5 | Media | 10 |  |  | T12- Acceso terceros | 1 | 3 | 3
CU-04 Comentar en blog | 4 | Media | 10 |  |  | T13- Formación especial requerida | 1 | 0 | 0
CU-05 Gestionar usuarios | 8 | Compleja | 15 | [5 empty] | 35
CU-06 Formilario contacto | 4 | Media | 10
CU-07 Consultar catálogo | 4 | Media | 10 |  |  | TFC | 0.95
CU-08 Hub multimedia | 3 | Simple | 5
CU-09 Agenda/Calendario | 4 | Media | 10
CU-10 Instalar PWA | 3 | Simple | 5 |  |  | Factor de Complejidad del Entorno (ECF)
90
[6 empty] | Factor | Peso | Valor | P*V
UUCP = UAW + UUCW | 102 |  |  |  |  | E1- Familiaridad con el proceso de desarrollo | 1.5 | 2 | 3
[6 empty] | E2- Trabajadores a tiempo parcial | -1 | 4 | -4
[6 empty] | E3- Capacidad de análisis del equipo | 0.5 | 3 | 1.5
[6 empty] | E4- Experiencia con la aplicación | 0.5 | 2 | 1
[6 empty] | E5- Experiencia con OO/stack elegido | 1 | 2 | 2
UCP ajustado | 96.9 |  |  |  |  | E6- Motivación del equipo | 1 | 4 | 4
Esfuerzo | 1938 |  |  |  |  | E7- Dificultad del lenguaje | -1 | 2 | -2
Esfuerzo en PM | 12.1125 |  |  |  |  | E8- Estabilidad de requisitos | 2 | 4 | 8
13.5